## Sprint 2
Planification Sprint 2
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP08 | 5 | 18 | Samuel + Maxime + Justin | Un gros bug a demandé un nombre important de ressources afin de le corriger. Il s'agit d'un bug qui apparaissait rarement (environ 1 fois sur 10) et qui était causé par plus d'une erreur de codage. Samuel a été le principal programmeur a chercher la solution, mais a aussi été aidé par Laurent, Maxime et Justin Il va être nécessaire d'accorder encore quelques heures au prochain sprint pour cette tache afin de terminer le merge de la tache GP05/GP06 ainsi que celui du main contenant tout les commentaires/documentations qui risque de causer quelques conflits.
GP09 | 10 | 10 | Maxime & Justin | Temps respecté
GP14 | 12 | 12 | Équipe | Temps respecté
GP15 | 2 | 2 | Justin | Temps respecté
GP18 | 12 | 2 | Samuel | Cette tache n'étant pas aussi primordial que GP08, elle n'a pas été fait autant que voulu durant le sprint suite au problème de GP08. Elle sera transféré au prochain sprint
GP19 | 24 | 12 | Kevin & Justin & Maxime | Maxime : J'ai installé et généré la documentation automatique pour le code déjà présent. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre comment installer le module sphinx et à générer correctement la documentation. Il reste de la documentation à faire pour les autres modules, alors les heures restantes devront être passées à la semaine prochaine. Justin: PyDoc et Sphinx ont beaucoup aidé à réaliser cette tâche ce pourquoi le temps réel est plus petit que le temps estimé, la documentation sur les modules dont j'ai travaillé jusqu'à présent a été faite.
GP21 | 3 | N/A | Laurent | Transférer au prochain sprint
GP23 | 6 | 5,3 | Laurent | J'ai terminé la tâche un peu plus vite que prévue parce qu'à la base, on était supposé travaillé à 2 sur la tâches, mais individuellement, ça à été plus rapide
GP24 | 2 | 2 | Laurent | Temps respecté
GP25 | 10 | 8.5 | Raphaël | Cette tâche a plutôt bien été. Je pensais avoir besoin de plus de temps pour trouver le moyen de garder l'angle de vue entre les graphiques, mais finalement, j'ai trouver la solution assez rapidement. La partie la plus difficile était de garder les boutons par dessus les graphiques. Beaucoup de ressource ont été sur les boutons.
GP26 | 6 | 9 | Kevin | Cette tâche a été 3h plus long que prévu, car la libray utiliser est très limité dans son choix d'option d'affichage alors j'ai du trouver un solution alternative Problème: Faire afficher une image et pouvoir déclencher une action lorsque le curseur passe dessus. Solution: Mettre l'image dans un button retirer le background de l'image.
GP13 | 6 | 6 | Équipe | Temps respecté
GP30 | 8 | 8.25 | Raphaël | Enregistrer les données dans les fichiers c'est une chose, valider ces données c'est un autre défi complètement. Il me manquera donc encore quelques heures pour finir cette tâche, et intégrer un UI qui fonctionnera avec mon code.
GP32 | 5 | 5 | Laurent | Temps respecté
GP33 | 8 | 3 | Laurent | La tâche n'a pas été complété encore donc il reste encore des choses à faire sur la tâche
Total | 119 | 97.75

## Sprint 3
Planification Sprints 3
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP30 | 2 | 3 | Raphaël | L'implantation des boutons a demandé une refonte du code ce qui a demandé un peu plus de temps. La tache est tout de même rester dans le max indiqué dans le document de chemin critique
GP37 | 2 | 2 | Kevin | L'ajout des boutons a été bien évaluer puisque Kevin connaissait déjà et avait déjà ajouter plusieurs boutons
GP34 | 2 | 3 | Laurent | La liaison avec les graphiques a causer des petit problème mais le temps accordé n'a pas dépasser le max qui avait été accordé
GP08 | 6 | 6 | Samuel | Le temps a bien été estimé. Il a pris en compte les possibilités de problèmes reliés au merge (qui ont eu lieu, mais de moins grandes ampleurs que celui du sprint précédent). La tache maintenant terminer, nous pouvons par la suite procéder au développement des dernières fonctionnalités, aux tests des méthodes et à la rédaction des documentations.
GP28 | 3 | 3 | Maxime | La création d'un exécutable est plus dur qu'attendu compte tenu des librairies. Il va être nécessaire d'accorder du temps à la prochaine semaine
GP21 | 3 | 3 | Maxime | Prévisualiser le territoire a pris le temps estimé malgré un petit problème
GP07 | 6 |  | Maxime | N'a pas été fait puisque la tache est optionnelle par rapport au autre tache critique
GP22-1 | 10 |  | Kevin | À faire lors de la dernière semaine
GP22-2 | 8 | 16 | Justin, Maxime | Justin a travaillé seul sur la tache et a rencontrer plusieurs problèmes qui ont résulter en une grande quantité de temps
GP19 | 7 | 8 | Samuel, Kevin, Raphaël | La recompilation de la documentation demandait d'installer les librairies ce qui a demandé un peu plus de temps que le temps estimé, mais n'a pas dépasser le maximum
GP18 | 6 | 12 | Samuel, Laurent, Raphaël, Kevin | Environ 3h par personne, il nous reste un peu de rédaction à faire pour la simulation et le formulaire, ainsi que la mise en page
GP15 | 5 | 2 | Justin | Jumelé avec GP22-2, les problèmes de GP22 ont fait que moins de tests ont été développé.
GP35 | 3 | 3 | Laurent | Temps estimé, il s'agissait uniquement de la rédaction de doc
GP38 | 2 | 2 | Laurent, Samuel, Kevin | L'ajout d'une barre de progression a été assez rapide suite à l'ajout du thread
GP39 | 3 | 6 | Samuel, Kevin, Laurent | La tache a été réaliser a 2-3 personne ce qui a accélérer un peu le temps, mais le temps accordé est plus gros comme il était multiplier par 3
Total | 68 | 69

## Sprint 4
Planification Sprints 4
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP40 | 8 |  | Maxime, Raphaël
GP41 | 2 |  | Laurent
GP42 | 2 |  | Laurent
GP43 | 2 |  | Laurent
GP44 | 2 |  | Justin
GP47 | 8 |  | Kevin
GP48 | 3 |  | Laurent
GP49 | 5 |  | Raphaël
GP22-1 | 2 |  | Maxime, Kevin
GP22-2 | 8 |  | Justin
GP15 | 3 |  | Justin, Samuel
GP18 | 10 | 6.5 | Samuel | La rédaction de la documentation utilisateur semblait être beaucoup plus chargé qu'elle ne l'a été. Le temps gagné a pu être utiliser dans d'autres taches pour s'assurer que le produit final est le plus complet possible
GP19 | 2 |  | Maxime
GP35 | 3 | 2 | Samuel, Laurent
GP33 | 4 | 5 | Samuel | Un petit oubli dans un développement à nécessité un peu plus de temps, mais n'a pas ralenti la progression du développement
GP28 | 5 |  | Maxime
Total | 69 | 13.5