## Sheet1
Planification Sprint 2
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP08 | 5 |  | Samuel
GP09 | 10 |  | Maxime & Justin
GP14 | 12 |  | Équipe
GP15 | 2 |  | Samuel
GP18 | 12 |  | Samuel
GP19 | 24 |  | Kevin & Justin & Maxime
GP21 | 3 |  | Laurent
GP23 | 6 |  | Laurent & Maxime
GP24 | 2 |  | Laurent
GP25 | 10 |  | Raphaël
GP26 | 6 | 9 | Kevin | Cette tâche a été 3h plus long que prévu, car la libray utiliser est très limité dans son choix d'option d'affichage alors j'ai du trouver un solution alternative Problème: Faire afficher une image et pouvoir déclencher une action lorsque le curseur passe dessus. Solution: Mettre l'image dans un button retirer le background de l'image.
GP13 | 6 |  | Équipe
GP30 | 8 |  | Raphaël
GP32 | 5 |  | Laurent
GP33 | 8 |  | Maxime & Laurent
Total | 119