## Sheet1
Planification Sprint 2
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP08 | 5 | 13.5 | Samuel | Un gros bug a demandé un nombre important de ressources afin de le corriger. Il s'agit d'un bug qui apparaissait rarement (environ 1 fois sur 10) et qui était causé par plus d'une erreur de codage. Samuel a été le principal programmeur a chercher la solution, mais a aussi été aidé par Laurent, Maxime et Justin Il va être nécessaire d'accorder encore quelques heures au prochain sprint pour cette tache afin de terminer le merge de la tache GP05/GP06 ainsi que celui du main contenant tout les commentaires/documentations qui risque de causer quelques conflits.
GP09 | 10 |  | Maxime & Justin
GP14 | 12 | 12 | Équipe | ---
GP15 | 2 |  | Justin & Samuel
GP18 | 12 | 2 | Samuel | Cette tache n'étant pas aussi primordial que GP08, elle n'a pas été fait autant que voulu durant le sprint suite au problème de GP08. Elle sera transféré au prochain sprint
GP19 | 24 |  | Kevin & Justin & Maxime
GP21 | 3 |  | Laurent
GP23 | 6 |  | Laurent & Maxime
GP24 | 2 |  | Laurent
GP25 | 10 |  | Raphaël
GP26 | 6 | 9 | Kevin | Cette tâche a été 3h plus long que prévu, car la libray utiliser est très limité dans son choix d'option d'affichage alors j'ai du trouver un solution alternative Problème: Faire afficher une image et pouvoir déclencher une action lorsque le curseur passe dessus. Solution: Mettre l'image dans un button retirer le background de l'image.
GP13 | 6 | 6 | Équipe | ---
GP30 | 8 |  | Raphaël
GP32 | 5 |  | Laurent
GP33 | 8 |  | Maxime & Laurent
Total | 119 | 42.5