## Sheet1
Planification Sprint 2
Tache | Temps estimé (Heures) | Temps réel | Programmeur | Explications
GP08 | 5 | 18 | Samuel + Maxime + Justin | Un gros bug a demandé un nombre important de ressources afin de le corriger. Il s'agit d'un bug qui apparaissait rarement (environ 1 fois sur 10) et qui était causé par plus d'une erreur de codage. Samuel a été le principal programmeur a chercher la solution, mais a aussi été aidé par Laurent, Maxime et Justin Il va être nécessaire d'accorder encore quelques heures au prochain sprint pour cette tache afin de terminer le merge de la tache GP05/GP06 ainsi que celui du main contenant tout les commentaires/documentations qui risque de causer quelques conflits.
GP09 | 10 | 8 | Maxime & Justin | Nous avons terminé le move plutôt rapidement, et nous avons testé avec de multiples valeurs. Nous n'avons pas découvert de gros nouveaux problèmes, donc le temps pris était plus petit que le temps prévu
GP14 | 12 | 12 | Équipe | Temps respecté
GP15 | 2 | 2 | Justin | Temps respecté
GP18 | 12 | 2 | Samuel | Cette tache n'étant pas aussi primordial que GP08, elle n'a pas été fait autant que voulu durant le sprint suite au problème de GP08. Elle sera transféré au prochain sprint
GP19 | 24 | 12 | Kevin & Justin & Maxime | Maxime : J'ai installé et généré la documentation automatique pour le code déjà présent. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre comment installer le module sphinx et à générer correctement la documentation. Il reste de la documentation à faire pour les autres modules, alors les heures restantes devront être passées à la semaine prochaine. Justin: PyDoc et Sphinx ont beaucoup aidé à réaliser cette tâche ce pourquoi le temps réel est plus petit que le temps estimé, la documentation sur les modules dont j'ai travaillé jusqu'à présent a été faite.
GP21 | 3 | N/A | Laurent | Transférer au prochain sprint
GP23 | 6 | 5,3 | Laurent | J'ai terminé la tâche un peu plus vite que prévue parce qu'à la base, on était supposé travaillé à 2 sur la tâches, mais individuellement, ça à été plus rapide
GP24 | 2 | 2 | Laurent | Temps respecté
GP25 | 10 | 8.5 | Raphaël | Cette tâche a plutôt bien été. Je pensais avoir besoin de plus de temps pour trouver le moyen de garder l'angle de vue entre les graphiques, mais finalement, j'ai trouver la solution assez rapidement. La partie la plus difficile était de garder les boutons par dessus les graphiques. Beaucoup de ressource ont été sur les boutons.
GP26 | 6 | 9 | Kevin | Cette tâche a été 3h plus long que prévu, car la libray utiliser est très limité dans son choix d'option d'affichage alors j'ai du trouver un solution alternative Problème: Faire afficher une image et pouvoir déclencher une action lorsque le curseur passe dessus. Solution: Mettre l'image dans un button retirer le background de l'image.
GP13 | 6 | 6 | Équipe | Temps respecté
GP30 | 8 | 8.25 | Raphaël | Enregistrer les données dans les fichiers c'est une chose, valider ces données c'est un autre défi complètement. Il me manquera donc encore quelques heures pour finir cette tâche, et intégrer un UI qui fonctionnera avec mon code.
GP32 | 5 | 5 | Laurent | Temps respecté
GP33 | 8 | 3 | Laurent | La tâche n'a pas été complété encore donc il reste encore des choses à faire sur la tâche
Total | 119 | 95.75